## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차
[6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
사전 작업 | 웹 | 프로젝트 정의 | 화면 프로토타입 작성 | 공통 | 완료
|  | 사전조사 | 유사 서비스, 기술 트렌드 등 사전조사 정리 | 공통 | 완료
|  | 기술 스택 선정 | 프론트엔드, 백엔드, DB, 서버, 라이브러리 선택 | 공통 | 완료
|  | 요구사항 정의서 작성 | 사용자/관리자 기능 요구사항 명세 | 김기현 | 완료
|  | ERD 작성 | 주요 테이블 관계 및 구조 설계 | 공통 | 완료
|  | DB 요구사항 분석서 작성 | 기능 구조 설계 | 공통 | 완료
|  | DB 테이블 작성 | 테이블 코드 작성 | 이민규 | 완료
|  | 깃허브 프로젝트 생성 및 관리 | 프로젝트, 깃브랜치 전략 정하기 | 김정학 | 완료
|  | 유스케이스 작성 | 유스케이스 작성 | 공통 | 완료
|  | 문서 | 회의록 기록 관리 | 김정학 | 완료
개발 |  | 프로젝트 | 프로젝트 구조 | 김정학 | 완료
|  | 계정 관리 | UI/UX 설계 | 김정학 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 완료
|  | 메인 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 작업대기
|  | 갤러리 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 완료
|  | 마이 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 이민규 | 기능구현중
|  | 자유 게시판 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김기현 | 기능구현중
|  | 모집 기능 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김기현 | 작업대기
|  | 공지사항 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 이민규 | 작업대기
|  | 관리자 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 작업대기
|  | 문의 | UI/UX 설계 | 서재민 | 완료
|  |  | 기능 구현 | 서재민 | 작업대기
|  | 웹 페이지 기능 마무리 | 테스트 | 공통 | 작업대기
사전작업 | 어플리케이션 | 프로젝트 정의 | 화면 프로토타입 작성 | 공통 | 작업대기
개발 |  | 프로젝트 | 프로젝트 구조 | 김정학 | 작업대기
|  | 계정 관리 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 작업대기
|  | 메인 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 작업대기
|  | 갤러리 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 이민규 | 작업대기
|  | 마이 페이지 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 김기현 | 작업대기
|  | 자유 게시판 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 김정학 | 작업대기
|  | 모집 기능 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 서재민 | 작업대기
|  | 공지사항 | UI/UX 설계 | 서재민 | 작업대기
|  |  | 기능 구현 | 이민규 | 작업대기
|  | 웹 페이지 기능 마무리 | 테스트 | 공통 | 작업대기
| 서버 | 서버 업로드 | 서버 업로드 및 테스트 | 김정학 | 작업대기